东南大学审计处

- 校审字〔2021〕5号

审计处工程跟踪审计管理权限规定

为规范我校工程项目跟踪审计的管理，提高审计效率，维护国家和学校利益，提升管理审计水平，促进廉政建设，特制定本条例。

一、关于成立跟踪审计小组的规定

根据内部控制管理的要求，我校建设工程中的重大工程项目除应执行《东南大学建设工程跟踪审计实施暂行办法》、《东南大学关于加强建设工程管理审计的实施办法（试行）》等文件外，重大工程项目跟踪审计应设立跟踪审计小组。本条例中的重大工程，指的是单项投资金额超过5000万元的基本建设工程、2000万的修缮工程。

基本建设工程跟踪审计小组原则上成员不低于3人，修缮工程跟踪审计小组原则上成员不低于2人。

二、工程项目跟踪审计各级权限

1. 单项变更、签证造价估算在5万元（不含5万元）以下的，由跟踪审计员负责审核；

2. 单项变更、签证造价估算在5万元～10万元（不含10万元），跟踪审计员须在审计小组内进行讨论；

3. 单项变更、签证造价估算在10万元～20万元（不含20万元），执行第二条（2）规定，并上报工程审计科；

4. 单项变更、签证造价估算在20万元～50万元（不含50万元），执行第二条（3）规定，并上报分管副处长；

5. 单项变更、签证造价估算在50万元以上，执行第二条（4）规定，并上报处长。

三、其他

1. 各类变更审核单、核价（设备）核价单由跟踪审计员保存，工程结束后统一作为资料上交审计处集中归档；

2. 本规定自2021年11月起执行；

3. 变更审核单、材料（设备）核价单见附件。

东南大学审计处基建工程变更审核单

| 工程名称： 变更审核单编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸变更号： 基建变更审批编号： |  |  |  |
| 变 更 原 因 及 内 容 |  |  |  |
| 变 更 估 价 | 成本增减说明： □增加 □减少 □无 估算金额： □1万元以下 £1～5万元（含1万元） £5～10万元（含5万元） □10～20万元（含10万元） □20～50万元（含20万元） □50～200万元（含50万元） □200万元以上（含200万元） □累计变更及签证未超合同10%（含10%） |  |  |
| 基建 审核 程序 |  |  |  |
|  |  | 意 见 | 签 章 |
| 跟踪审计 |  |  | 年 月 日 |
| 处领导 |  | £同意 □不同意 |  |

注：估算在5万元（不含）以下的，跟踪审计员审签；估算在5万元～10万元（不含），须经跟踪审计小组审签；估算在10万元～20万元（不含20万元），须经工程审计科审签；估算在20万元～50万元（不含50万元），须经分管副处长审签；估算在50万元以上，须经处长审签。

东南大学审计处材料（设备）核价审批单

| 工程名称： 核价审批单编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： 基建核价审批单编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料（设备）名称 |  | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 品质要求 | 乙方 报价 | 监理 核定价 | 基建处 核定价 |
| 核价依据及意见 |  |  |  |  |  |  | 签 章 |  |
| 询价方式 | £ 造价信息指导价 £ 参考合同、投标文件价 £ 同类工程价 £ 市场询价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

东南大学审计处

2021年11月12日

（依申请公开）